## Feuil1
Priorité | Tâche | Sous-tâche | qui? | statut | commentaires
1 | Les données | autorisation BeefAlim | LGR | en cours
2 | Les données | Fichier liste et performances détaillées animaux BeefAlim | Serge, Louise, Clément | en cours | Serge nous a envoyé la liste mais a demandé à Clément Fossaert ou Louise Marguin de compléter
2 | Les données | Pédigrée des animaux BeefAlim | JPR | fait | recup_index
3 | Les données | Evaluation Carcasse: EBV | JPR/AGI | en cours | reste à sélectionner le bon traitement en fonction de la date de naissance
3 | Les données | Evaluation Carcasse: EBV des animaux sans perf ni descendants | JPR | fait | index sur ascendance calculé dans recup_index
3 | Les données | Evaluation Carcasse: GEBV | JPR/AGI | en cours | reste à sélectionner le bon traitement en fonction de la date de naissance
3 | Les données | Evaluation Carcasse: effets fixes poly | AGI | en cours | reste à sélectionner le bon traitement en fonction de la date de naissance
3 | Les données | Evaluation Comportement: EBV |  | nouveau
3 | Les données | Evaluation Comportement: EBV des animaux sans perf ni descendants |  | nouveau
3 | Les données | Evaluation Comportement: GEBV |  | nouveau
3 | Les données | Evaluation Comportement: effets fixes poly |  | Fait | On a conclut à la réunion du 9/06/2020, que le PV docilité ne sera constitué que de l'index docilité
3 | Les données | Evaluation RFI: EBV? |  | nouveau
3 | Les données | Evaluation RFI: EBV des animaux sans perf ni descendants |  | nouveau
3 | Les données | Evaluation RFI: GEBV? |  | nouveau
3 | Les données | Evaluation RFI: effets fixes poly? |  | nouveau
4 | Calcul des PV | Calcul du PV Carcasse |  | nouveau
4 | Calcul des PV | Calcul du PV Comportement |  | nouveau
4 | Calcul des PV | Calcul du PV RFI |  | nouveau
5 | Calcul des synthèses | poids éco des caractères de carcasse | NMA | nouveau
5 | Calcul des synthèses | poids éco de la docilité | NMA | fait | On a convenu lors de la réunion du 9/06/2020 qu'on utiliserait le poids des Irlandais
5 | Calcul des synthèses | Poids éco de la RFI | NMA | nouveau | Pas sûr de pouvoir le calculer, il faudrait la définition exacte du caractère
6 | Calcul des synthèses | Calcul du harvest index |  | nouveau
6 | Calcul des synthèses | Calcul du calf index |  | nouveau
7 | Validation | Evaluation sans les performances de la population de validation |  | nouveau
7 | Validation | Tri intra station/campagne |  | nouveau
7 | Validation | Corrélation entre synthèse et performance réelle |  | nouveau
8 | Délivrable | Présentation résultats validation |  | nouveau
8 | Délivrable | Cahier des charges outil terrain |  | nouveau
nouveau