## Slide 1: Projet « stations QM »
Evolution de l’évaluation vers un modèle Single Step

## Slide 2: Historique
Attentes Auriva/Créalim, plusieurs réunions depuis décembre 2019
Réflexion de l’UMT sur la proposition d’un projet « Station QM »
Présentation de ces réflexions le 01/07/2020 aux partenaires BLA et LIM.
  OK pour démarrer.
Mi-juillet : contact GenEval pour présentation du projet
Consortium à créer avec Créalim, Auriva et les 3 organismes de l’UMT (Idele, INRA, Allice) ? En cours de discussion.

## Slide 3: Projet Station QM - Contenu
WP0 – Coordination
WP1 – Expertise et construction du plan d’action
WP2 – Evaluation Pilote Single Step
WP3 – Evaluation combinée station / IBOVAL
WP4 – Nouveaux caractères

## Slide 4: WP1 – Expertise et construction du plan d’action
Objectifs
Expertise de la situation actuelle (préparation données, évaluation, évaluation GPSAURI) pour avoir un plan d’action clair des WP2 et WP3,
Qui
Responsable : Sébastien Taussat
Réalisation : Sébastien Taussat, Armelle Govignon.
Appui et implication : UMT, Jean-Luc Brunet.
Planning
Travaux sur septembre/octobre 2020.
Restitution du plan d’actions début novembre 2020.

## Slide 5: WP2 – Evaluation Pilote Single Step (1)
Objectifs
Réalisation par l’UMT d’une évaluation Pilote Single Step, en LIM et BLA, avec passage en modèle animal.
Qui
Responsable : Sébastien Taussat
Réalisation : Sébastien Taussat, Armelle Govignon.
Appui et implication : UMT, Jean-Luc Brunet.
Planning
Travaux de novembre 2020 à mars/avril 2021.
Restitution des tests évaluation pour mai 2021.

## Slide 6: WP2 – Evaluation Pilote Single Step (2)
Tâches
  T1 – Mise en place évaluation Pilote Single Step Modèle animal
  T2 – Tests des différents scénarios
  Evaluation sans taureau témoin
  Impact de la diminution du nombre de descendants par taureau.
  T3 – Transfert et appui Geneval
  Réalisation évaluation test par Geneval, à partir du Pilote UMT

## Slide 7: Suite à organiser plus concrètement
A voir au printemps prochain :
Plan d’action et connaissance acquises pour mise en œuvre du WP3.
Nouveaux caractères